## SEGUIMIENTO COMP. 1
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [6 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | MARQUE AQUÍ |  |  |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 1 : Acceso a la Información Pública | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Atender de forma eficiente y en tiempo razonable las solicitudes de información presentada por los ciudadanos, en referencia a la Ley N° 5282/2014 de Acceso a la Información Pública | Número de solicitudes de Información Ingresadas y Respondidas (mensualmente) | CUMPLIDA | Pestaña del portal institucional vinculada a la página de Información Pública; -Informe de Registros N° 132-2025 | 100%
Capacitar a los funcionarios en temas de transparencia y el uso de información vinculada a la institución | Porcentaje de funcionarios participantes en las capacitaciones | CUMPLIDA | Informe de Capacitación Nov-2025 | 100% | Socialización de las Políticas de Comunicación realizadas en el mes de junio de 2025. Se adjunta a la presente.
Actualización permanente de documentos institucionales en el Portal de la institución, en el marco de la Ley N° 5189/2014 | Revisión mensual de documentos intitucionales en el Portal Web-Gobernación | CUMPLIDA | Planilla Check List Mensual - Reporte Link cumplimiento | 100%
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Abg. Leila Gómez
C. I. N°: 4.556.402
Fecha: 30/12/2025

## SEGUIMIENTO COMP 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 2: Participación Ciudadana | [7 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Gestionar un buzón de quejas y sugerencias en formato físico y digital a tráves del MECIP | [5 empty] | ( No aplica al cuatrimestre informado)
Promocionar los buzones de quejas y sugerencias instalados en el Portal Web Institucional | [5 empty] | ( No aplica al cuatrimestre informado)
Promover la realización de la Audiencia publica de rendición de cuentas al ciudadano 2025 | Número de Audiencias realizadas | CUMPLIDO | Informe de Gestión a la ciudadania 2025 |  | 100%
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Abg. Leila Gómez
C. I. N°: 4.556.402
Fecha: 30/12/2025

## SEGUIMIENTO COMP 3
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 3: Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública | [7 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Desarrollar Matriz de Riesgo por dependencia con medidas de medición | Cantidad de matrices recibidas por dependencia | EN PROCESO | Matrices recibidas |  | 50% | En proceso de verificación del Borrador de las Matrices y otras culminadas y aprobadas.
Sensibilización a funcionarios sobre conflictos de intereses, "cortesias, regalos" | Número de funcionarios capacitados | CUMPLIDA | Memo DGDP N° 345-2025 Informe Capacitación a funcionarios |  | 100%
Elaborar y Aprobar las Políticas de Administración de Riesgos | Acto Administrativo que apruebe | CUMPLIDA | Acta CCI N° 08-2025 Aprobación Políticas Adm. De Riesgos Resolución N° 1905-2025 Políticas Adm. De Riesgos |  | 100%
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Abg. Leila Gómez
C. I. N°: 4.556.402
Fecha: 30/12/2025

## SEGUIMIENTO COMP 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 4: Integridad y Ética Pública | [7 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Socialización de la Resolución de Misión, Visión y Valores | [5 empty] | ( No aplica al cuatrimestre informado)
Revisión y actualización del Código de Ética | Cantidad de funcionarios que asisten | CUMPLIDA | Acta CE N° 01-2025 Revisión Código de Ética |  | 100%
Realizar Taller del Código de Ética para todos los funcionarios | [5 empty] | ( No aplica al cuatrimestre informado)
Socialización del Código de Ética para todos los funcionarios | [5 empty] | ( No aplica al cuatrimestre informado)
Socializar las leyes de Transparencia Ley N° 7389/24; Ley N° 5189/2014; Ley N° 5282/2014; Decreto N° 4064/2015; | Cantidad de socializaciones | CUMPLIDA | Acta de Conocimiento Y Socialización de Documentos Institucionales |  | 100%
Realizar informe de evaluación de percepción sobre la socializacion de leyes citados arriba | Evaluación de funcionarios a través de encuestas | CUMPLIDA | Informes y fotografías Dic. 2025 |  | 100%
Registro de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas actualizado de todos los funcionarios y Declaraciones Juradas de Intereses, según corresponda. | Estadística de DJBR y DDJI presentadas | CUMPLIDA | Registro de DJBR y DJI – Memo DGDP N° 346-2025 |  | 100%
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Abg. Leila Gómez
C. I. N°: 4.556.402
Fecha: 30/12/2025

## SEGUIMIENTO COMP 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 5: Iniciativas Adicionales en Integridad | [7 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Informe de Gestión Anual a la Junta Departamental | [5 empty] | ( No aplica al cuatrimestre informado) se adjunta evidencias realizadas en el mes de febrero 2025
Rendición de Cuentas a la ciudadanía In Situ | RRCC a la ciudadania | CUMPLIDA | Informe de la MAI IN Situ 2025 |  | 100%
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Abg. Leila Gómez
C. I. N°: 4.556.402
Fecha: 30/12/2025
¦